PROPOSAL BLUEPRINT ARSITEKTUR & RENCANA PEMBIAYAAN
SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) &
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (SALAM LMS)

Integrasi Tata Kelola Kampus, Billing Virtual Account Bank Syariah Indonesia (BSI), & Platform Pembelajaran Terpadu

| Institusi Klien | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ittihad Cianjur |
| --- | --- |
| Lingkup Sistem | SIAKAD Enterprise + SALAM LMS (Sinkronisasi Dua Arah) |
| Teknologi Resmi | Laravel + Inertia.js (React) + PostgreSQL 16 + Tailwind CSS |
| Integrasi Finansial | Host-to-Host Virtual Account (VA) Bank Syariah Indonesia (BSI) |
| Total Nilai Pembiayaan | Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) |
| Tahun Pelaksanaan | 2026 (Production Deployment & Training) |

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola perguruan tinggi berbasis syariah yang modern, transparan, dan akuntabel di STAI Al-Ittihad Cianjur, diperlukan ekosistem piranti lunak terpadu yang menghubungkan administrasi akademik (SIAKAD), gerbang pembayaran perbankan syariah (Bank Syariah Indonesia / BSI), serta platform pembelajaran interaktif harian (SALAM LMS).

Proyek ini mencakup pengembangan lengkap dari sisi basis data relasional PostgreSQL, antarmuka pengguna responsif (UI/UX) berbasis React, backend Laravel teroptimasi, gerbang Host-to-Host Virtual Account BSI, serta modul sinkronisasi otomatis dua arah hingga aplikasi siap digunakan secara penuh (Turnkey Production Solution).

2. ARSITEKTUR SISTEM & SPESIFIKASI TECH STACK RESMI

Untuk memastikan aplikasi memiliki performa tinggi, sangat hemat penggunaan RAM di VPS, bebas lelet saat serbuan pengisian KRS, dan mudah dirawat, disepakati penggunaan arsitektur standar industri:

| Layer Sistem | Teknologi / Framework | Peran & Keunggulan Utama |
| --- | --- | --- |
| Backend Core Engine | Laravel (PHP 8.3/8.4) | Routing, Eloquent ORM, DB Migrations, Background Queue, & Task Scheduler. |
| Frontend Bridge | Inertia.js v2 | Menghubungkan Laravel & React mulus tanpa ribet menulis API boilerplate. |
| Frontend UI Client | React + Tailwind CSS | Antarmuka Single Page Application yang interaktif, cepat, dan serasi dg LMS. |
| Database Relasional | PostgreSQL 16 | Database tangguh dengan transaksi ACID, integritas foreign key, & JSONB. |
| Virtual Account Gateway | BSI Open API (H2H) | Inquiry & Payment Callback Webhook real-time dengan verifikasi signature. |
| Penyimpanan Berkas | MinIO S3 / Storage | Penyimpanan dokumen PMB, ijazah, materi, & berkas tugas mahasiswa. |
| Web Server & Proxy | Nginx + PHP-FPM | Reverse proxy berkinerja tinggi, SSL HTTPS Let's Encrypt, & OPcache (~80MB RAM). |

3. MATRIKS MODUL & FITUR UTAMA SIAKAD TERPADU

3.1 Master Infrastruktur: Gedung & Ruang Kelas

Master Gedung: Manajemen denah gedung, jumlah lantai, lokasi kampus, dan pengelompokan fasilitas.

Master Ruang Kelas: Kode ruang, nama ruang, kapasitas kursi kuliah reguler vs ujian, tipe ruang (Teori, Lab Komputer, Microteaching, Auditorium), dan inventaris fasilitas (AC, Proyektor, Sound, CCTV).

Anti-Clash Scheduler: Sistem memvalidasi dan mencegah otomatis bentrok ruang dan jam perkuliahan pada saat penyusunan jadwal.

3.2 Master Akademik, Kurikulum & Tugas Struktural

Tahun & Periode Akademik: Pengaturan kalender akademik, semester (Ganjil, Genap, Pendek), masa bayar SPP, masa KRS, masa revisi KPRS, masa input nilai, dan masa EDOM.

Program Studi & Kurikulum: S1 Pendidikan Agama Islam (PAI), S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI), S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES), S1 Pendidikan Guru MI (PGMI), S1 Ekonomi Syariah (ESY) beserta struktur kurikulum dan bobot SKS.

Tugas & Jabatan Struktural: Pendataan Ketua STAI, Para Wakil Ketua, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Kepala BAAK, Kepala Bagian Keuangan, dan Dosen PA lengkap dengan Nomor SK dan otoritas tanda tangan digital.

3.3 PMB Online & Otomasi Virtual Account Billing BSI

Pendaftaran Calon Mahasiswa: Formulir pendaftaran mandiri calon mahasiswa, pilihan jalur (Reguler, Tahfidz, Prestasi, Pindahan), dan pemilihan prodi 1 & 2.

Auto-Generate VA BSI PMB: Begitu calon mahasiswa submit formulir pendaftaran, sistem secara otomatis menerbitkan tagihan PMB dan nomor Virtual Account BSI resmi (Prefix 9928 + Kode 01 + ID Registrasi, contoh: 992801260001).

Webhook Callback Real-Time: Begitu pembayaran diterima melalui BSI Mobile/ATM/Teller, Webhook BSI langsung mengupdate status invoice menjadi LUNAS dan otomatis membuka akses unggah berkas persyaratan (Ijazah, KTP, KK, SKCK, Foto).

Penerbitan NIM & Akun: Calon mahasiswa yang lulus seleksi otomatis diterbitkan NIM resmi dan akun portal akademik mahasiswa.

3.4 Modul Keuangan & Billing Tagihan Terpadu (SPP / UKT)

Mass Billing Engine: Staf Keuangan dapat men-generate tagihan SPP/UKT satu semester penuh untuk seluruh mahasiswa aktif hanya dengan 1-klik.

Format VA BSI Mahasiswa: Format VA UKT: 9928 + 02 + NIM (contoh: 99280221010042). Dilengkapi simulasi sandbox untuk testing lokal.

Financial Lock Guard: Mahasiswa yang belum lunas UKT semester berjalan secara otomatis terkunci dari akses pengisian KRS, cetak kartu ujian, dan cetak KHS.

Dispensasi Keuangan: Modul pengajuan keringanan/cicilan atas persetujuan pimpinan untuk membuka kunci akademik sementara.

3.5 Modul KRS Online & Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA)

Validasi Beban SKS: Batas SKS dihitung otomatis dari IPS semester sebelumnya (IPS >= 3.50 maks 24 SKS, IPS 3.00-3.49 maks 22 SKS, dst.).

Portal Dosen PA: Dashboard dosen wali untuk memantau progres studi mahasiswa bimbingan, menyetujui (Approve), atau meminta revisi KRS.

Cetak Lembar KRS: Menghasilkan dokumen PDF KRS resmi ber-kop institusi STAI Al-Ittihad dan barcode validasi.

3.6 Modul EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa)

Instrumen EDOM: Kuesioner evaluasi 4 kompetensi dosen (Pedagogik, Profesional, Kepribadian, Sosial) dengan skala 1-5.

Prinsip 100% Anonim: Identitas pengisi dirahasiakan total (tidak mencatat student_id pada lembar jawaban) untuk menjamin objektivitas evaluasi.

EDOM Lock Guard: Pengisian EDOM menjadi syarat mutlak membuka KHS atau mengisi KRS semester selanjutnya.

Laporan Mutu Dosen: Analitik skor indeks kinerja dosen untuk Kaprodi, Ketua STAI, dan borang akreditasi.

3.7 Modul KHS, Transkrip Akademik, & Yudisium

Buku Nilai & KHS: Input nilai komponen (Presensi, Tugas, UTS, UAS) atau ditarik otomatis dari SALAM LMS.

Transkrip Digital: Cetak KHS dan Transkrip Lengkap ber-kop resmi dan Dynamic QR Code Verification Portal.

Validasi Yudisium: Verifikasi otomatis pemenuhan minimal 144 SKS, bebas nilai E, dan tes Tahfidz.

3.8 Superadmin Master Control & Mode Menyamar (Role Impersonation)

Mode Menyamar (Impersonate): Superadmin dapat menyamar dan melihat antarmuka sebagai Mahasiswa, Dosen, Kaprodi, atau Staf Keuangan secara instan tanpa perlu mengetahui password target.

Keamanan & Audit Penyamaran: Banner kuning emas aktif di bagian atas layar dengan tombol instan 'Kembali ke Akun Superadmin', seluruh aksi dicatat di Audit Log.

Database & Storage Control: Backup database PostgreSQL on-demand (.sql.gz), monitor latency database pool, dan pengelolaan kapasitas MinIO S3.

Maintenance Mode: Mengunci akses publik saat pembaruan sistem dengan whitelist IP admin.

3.9 Sistem Autentikasi & Captcha 4-Digit

Multi-Identifier Login: Mendukung NIM, NIDN, NIP, Username, dan Email resmi kampus.

Engine Captcha 4-Digit: Kode alfanumerik 4-digit acak bebas karakter ambigu (23456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ).

Session & Auto-Uppercase: Input otomatis berubah kapital (uppercase) dan diverifikasi melalui encrypted session cookie sekali pakai (single-use).

4. PLATFORM PEMBELAJARAN SALAM LMS & SINKRONISASI DUA ARAH

Platform SALAM LMS yang telah disiapkan mencakup fitur unggulan:

Presensi Dynamic QR: Kode QR berputar per 20 detik anti titip absen + Passcode 6-digit darurat + Mode Proyektor Kelas.

CBT Anti-Cheating Lockdown: Gerbang integritas, auto-fullscreen guard, deteksi pindah tab (maks 3x toleransi -> auto force-submit), blokir shortcut F12/Inspect/Copy-Paste.

Tugas & Rubrik OBE: Unggah berkas ke Object Storage MinIO S3 + Penilaian Rubrik OBE 4 Preset Resmi STAI Al-Ittihad.

Engine Sinkronisasi Dua Arah: SIAKAD Laravel mem-push master prodi, kurikulum, dosen, kelas, dan mahasiswa aktif ke LMS. Sebaliknya, LMS mem-push rekap nilai gradebook dan persentase presensi ke SIAKAD.

5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) & PEMBIAYAAN PROYEK

Total nilai investasi pengembangan perangkat lunak terpadu SIAKAD (Laravel + Inertia React) & SALAM LMS STAI Al-Ittihad Cianjur adalah sebesar:

TOTAL NILAI KONTRAK: Rp 25.000.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Berikut adalah rincian alokasi biaya per modul dan komponen pekerjaan:

| No | Komponen Pekerjaan & Modul Sistem | Alokasi (%) | Biaya (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pondasi Arsitektur, Skema PostgreSQL 16, Laravel Core, & Inertia.js React | 10% | Rp 2.500.000 |
| 2 | Sistem Keamanan Login, Engine Captcha 4-Digit, & Superadmin Impersonation | 10% | Rp 2.500.000 |
| 3 | Modul Master Gedung, Ruang Kelas, Tahun Akademik, Kurikulum, & Tugas Struktural | 12% | Rp 3.000.000 |
| 4 | Modul PMB Online & Integrasi Otomasi VA Billing Bank Syariah Indonesia (BSI) | 16% | Rp 4.000.000 |
| 5 | Modul Keuangan SPP/UKT Massal, H2H BSI Webhook Callback, & Financial Lock | 14% | Rp 3.500.000 |
| 6 | Modul KRS Online, Dosen PA Approval, EDOM 4 Kompetensi, & KHS / Transkrip | 14% | Rp 3.500.000 |
| 7 | Modul Integrasi SALAM LMS, Presensi QR, CBT Anti-Cheat, & Dual-Way Sync | 10% | Rp 2.500.000 |
| 8 | Modul Superadmin Maintenance, Database Backup, & System Settings Panel | 6% | Rp 1.500.000 |
| 9 | Setup VPS Hosting, Docker Multi-Stage, Nginx Reverse Proxy, & SSL Certbot | 4% | Rp 1.000.000 |
| 10 | User Acceptance Testing (UAT), Pelatihan Administrator/Dosen, & Dokumentasi | 4% | Rp 1.000.000 |
|  | TOTAL KESELURUHAN BIAYA PENGEMBANGAN | 100% | Rp 25.000.000 |

6. TAHAPAN & TERMIN PEMBAYARAN (PAYMENT MILESTONES)

Mekanisme pembayaran dibagi ke dalam 3 (tiga) termin berdasarkan pencapaian milestone pekerjaan:

| Termin | Persentase | Uraian Milestone & Syarat Pencairan | Nominal (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin I (DP) | 30% | Uang Muka Kerja saat kontrak ditandatangani, inisialisasi arsitektur, setup Laravel + Inertia React, migrasi PostgreSQL 16, Captcha 4-digit, dan Master Gedung/Ruang. | Rp 7.500.000 |
| Termin II (Mid) | 40% | Selesainya Modul PMB Online + Integrasi VA BSI, Keuangan SPP/UKT, Modul KRS Online + Dosen PA, serta Modul EDOM & Superadmin Control. | Rp 10.000.000 |
| Termin III (Final) | 30% | Selesainya integrasi sinkronisasi SALAM LMS, pengujian User Acceptance Testing (UAT), deployment ke VPS Hosting, pelatihan civitas, dan serah terima akhir. | Rp 7.500.000 |

7. JADWAL PENGERJAAN & SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Target durasi pelaksanaan proyek adalah selama 4 (Empat) Pekan Kerja kalender dengan rincian linimasa sebagai berikut:

Pekan 1 (Core & Security): Setup Laravel, Inertia.js React, Auth Captcha 4-digit, Master Gedung/Ruang, Tahun Akademik, dan Tugas Struktural.

Pekan 2 (PMB & Fintech VA BSI): Portal PMB Calon Mahasiswa, Engine VA BSI, Webhook Callback BSI, Bulk Tagihan SPP, dan Financial Lock Guard.

Pekan 3 (Akademik, KRS & EDOM): Formulir KRS Online, Portal Dosen PA Approval, Kuesioner EDOM 4 Kompetensi, Buku Nilai, dan KHS / Transkrip.

Pekan 4 (LMS Sync & Deployment): Gateway Sinkronisasi Dua Arah ke SALAM LMS, Superadmin Maintenance/Backup, Dockerisasi, Deployment ke VPS Hosting, UAT, dan Pelatihan.

Garansi & Masa Pemeliharaan (Maintenance SLA)

Garansi Bebas Bug: Disediakan masa pemeliharaan dan perbaikan bug cuma-cuma (*free warranty*) selama **3 (Tiga) Bulan** sejak Berita Acara Serah Terima (BAST).

Technical Support: Bantuan teknis respon cepat untuk kendala sistem operasional harian melalui tim pengembang.

Kepemilikan Aset: Penyerahan seluruh Source Code utuh, file blueprint arsitektur, spesifikasi API VA BSI, dan Buku Panduan Pengguna (User Manual Book).

| Pihak Pertama / Klien: STAI Al-Ittihad Cianjur | Pihak Kedua / Pengembang: Tim Pengembang Software SIAKAD & LMS |
| --- | --- |
| ( _______________________ ) Ketua / Pimpinan STAI Al-Ittihad | ( _______________________ ) Lead Software Architect / Developer |